## 書き出しの概要
この書類はNumbersから書き出されました。各表は Excelワークシート に変換されました。各Numbersシート上のその他すべてのオブジェクトはそれぞれ別個のワークシートに配置されました。Excelでは数式の計算結果が異なる可能性があるので注意してください。
Numbersシート名 | Numbers表名 | Excelワークシート名
表紙
| 表1 | 表紙
単体テスト
| 表1 | 単体テスト
結合テスト
| 表1 | 結合テスト

## 表紙
表1
システム名 |  | カレンダーアプリ
テーブル定義書
更新履歴
版数・リビジョン | 作成・更新日 | 改版理由・箇所 | 担当
Rev 1.0 | 2022-11-21 | 初版作成 | 山崎
Rev 1.0 | 2022-11-25 | ■改版箇所 テーブル：カレンダーテーブル 変更内容：「年・月・日」の削除 「予定開始日・予定終了日」の追加 ■改版理由 日をまたぐ予定を登録出来るようにするため

## 単体テスト
表2
| 番号 | 対象ページ | 操作手順 | 仕様 | 結果 | 確認日 | 確認者 | 備考 | 修正必須判定
| 1 | ログイン画面 | ログイン画面のヘッダー部分を確認 | 「マイカレンダー」と表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 2 | ログイン画面 | ログイン画面を確認 | 以下順番で中央に表示されていることを確認 メールアドレス 入力欄 パスワード 入力欄 アカウント登録(ボタン) ログイン(ボタン) | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 3 | ログイン画面 | ログイン画面の「メールアドレス」入力欄を確認 | 初期値が空欄であることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 4 | ログイン画面 | ログイン画面の「パスワード」入力欄を確認 | 初期値が空欄であることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 5 | アカウント登録画面 | ①ログイン画面にて「アカウント登録」ボタンを押下 ②アカウント登録画面のヘッダー部分を確認 | 「マイカレンダー」と表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 6 | アカウント登録画面 | ①ログイン画面にて「アカウント登録」ボタンを押下 ②アカウント登録画面を確認 | 以下順番で表示されていることを確認 アカウント登録画面 ニックネーム 入力欄 メールアドレス 入力欄 パスワード 入力欄 表示(ボタン形式) 確認する(ボタン形式) | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 7 | アカウント登録画面 | アカウント登録画面にて「ニックネーム」を確認 | 初期値が空欄であることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 8 | アカウント登録画面 | アカウント登録画面にて「メールアドレス」を確認 | 初期値が空欄であることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 9 | アカウント登録画面 | アカウント登録画面にて「パスワード」を確認 | 初期値が空欄であることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 10 | アカウント登録確認画面 | ①ログイン画面にて「アカウント登録」ボタンを押下 ②アカウント登録画面にて入力欄にエラーの出ない形式で入力 ③「登録する」ボタンを押下 ④アカウント登録確認画面のヘッダー部分を確認 | 「マイカレンダー」と表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 11 | アカウント登録確認画面 | ①ログイン画面にて「アカウント登録」ボタンを押下 ②アカウント登録画面にて入力欄にエラーの出ない形式で入力 ③「確認する」ボタンを押下 ④アカウント登録確認画面を確認 | 以下順番で表示されていることを確認 アカウント登録確認画面 ニックネーム 入力値 メールアドレス 入力値 パスワード 入力値 前に戻る(ボタン系式) 確認する(ボタン形式) | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 12 | アカウント登録確認画面 | アカウント登録確認画面にて「ユーザ名」の項目を確認 | アカウント登録画面にて入力したユーザー名がそのまま表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 13 | アカウント登録確認画面 | アカウント登録確認画面にて「メールアドレス」の項目を確認 | アカウント登録画面にて入力したメールアドレスがそのまま表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 14 | アカウント登録確認画面 | アカウント登録確認画面にて「パスワード」の項目を確認 | アカウント登録画面にて入力したパスワードが文字数分「●」で表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 15 | アカウント登録完了画面 | ①ログイン画面にて「アカウント登録」ボタンを押下 ②アカウント登録画面にて各入力欄にエラーの出ない形式で入力 ③「確認する」ボタン押下 ④アカウント登録確認画面にて「登録する」ボタン押下 ⑤アカウント登録登録完了画面のヘッダー部分を確認 | 「マイカレンダー」と表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 16 | アカウント登録完了画面 | ①ログイン画面にて「アカウント登録」ボタンを押下 ②アカウント登録画面にて各入力欄にエラーの出ない形式で入力 ③「確認する」ボタン押下 ④アカウント登録確認画面にて「登録する」ボタン押下 ⑤アカウント登録登録完了画面を確認 | 以下順番で表示されていることを確認 アカウント登録確認画面 登録完了しました ログイン画面に戻る(ボタン形式) | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 17 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面のヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報・ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー アカウント情報 ログアウト | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 18 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面を確認 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 19 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 20 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にてニックネームの「変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 21 |  | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にてニックネームの「変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にてエラーが出ない形式でニックネームを入力 ⑥「保存」ボタンを押下 ⑦ニックネーム変更完了画面にて「カレンダーに戻る」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 22 |  | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にてニックネームの「変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にてエラーが出ない形式でニックネームを入力 ⑥「保存」ボタンを押下 ⑦ニックネーム変更完了画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」を押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-07 |  |  | -
| 23 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「メールアドレス変更」ボタンを押下 ⑤メールアドレス変更画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」を押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 24 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「パスワード変更」ボタンを押下 ⑤パスワード変更画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」を押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 25 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「アカウントの削除」ボタンを押下 ⑤アカウント削除画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」を押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 26 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて「予定の追加」ボタンを押下 ④予定追加画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 27 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて予定の「確認」ボタンを押下 ④予定確認画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
|  |  | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて予定の「確認」ボタンを押下 ④予定確認画面「カレンダーに戻る」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 28 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて予定の「確認」ボタンを押下 ④予定確認画面にて「編集」ボタンを押下 ⑤予定編集画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 29 | カレンダー画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて予定の「削除」ボタンを押下 ④予定削除画面にて画面右上のヘッダー部分の「カレンダー」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「◀︎◀︎、▶︎▶︎、◀︎、▶︎、予定の追加」は全てボタン形式であることを確認 ③ログインした日付が赤い枠で囲まれていることを確認 ④カレンダー下部に選択されている日付が表示されていることを確認 ◀︎◀︎現在の年▶︎▶︎ ◀︎現在の月▶︎ 予定の追加 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20〇〇年○月○日 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 30 |  |  |  | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 31 | 予定追加画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて「予定の追加」ボタンを押下 ④予定追加画面のヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報・ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー アカウント情報 カレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 32 | 予定追加画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて「予定の追加」ボタンを押下 ④予定追加画面を確認 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「キャンセル、追加」はボタン形式であることを確認 ③「終日フラグ」はチェックボックスであることを確認 キャンセル 追加 2023-2-10 〜 2023-2-10 終日フラグ 00:00 00:00 □ 予定 入力値 メモ 入力値 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 33 | 予定追加画面 | 予定追加画面にて「予定開始日」の日付部分を確認 | カレンダー画面にて選択されていた日付の表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 34 | 予定追加画面 | 予定追加画面にて「予定終了日」の日付部分を確認 | カレンダー画面にて選択されていた日付の表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 35 | 予定追加画面 | 予定追加画面にて「予定開始時刻」の時間を確認 | 「00：00」と表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 36 | 予定追加画面 | 予定追加画面にて「予定終了時刻」の時間を確認 | 「00：00」と表示されていることを確認 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 37 | 予定追加画面 | 予定追加画面にて「終日フラグ」のチェックボックスを確認 | チェックが付いていないことを確認 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 38 | 予定追加画面 | 予定追加画面にて「スケジュール」の内容を確認 | 空欄になっていることを確認 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 39 | 予定追加画面 | 予定追加画面にて「メモ」の内容を確認 | 空欄になっていることを確認 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 40 | 予定確認画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて登録済みの予定内容の「確認」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「キャンセル、追加」はボタン形式であることを確認 ③「終日フラグ」はチェックボックスであることを確認 キャンセル 追加 2023-2-10 〜 2023-2-10 終日フラグ 00:00 00:00 □ 予定 入力値 メモ 入力値 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 41 | 予定編集画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて登録済みの予定内容の「確認」ボタンを押下 ④予定確認画面にて「編集」ボタンを押下 | ①以下順番で表示されていることを確認 ②「キャンセル、追加」はボタン形式であることを確認 ③「終日フラグ」はチェックボックスであることを確認 キャンセル 追加 2023-2-10 〜 2023-2-10 終日フラグ 00:00 00:00 □ 予定 入力値 メモ 入力値 | ○ | 2023-02-08 |  |  | -
| 42 | 予定削除画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて登録済みの予定内容の「削除」ボタンを押下 | ①以下表示となっていることを確認 ②「キャンセル、削除」はボタン形式であることを確認 アカウント削除確認画面 本当に削除しますか？ キャンセル 削除 | × | 2023-02-09 |  | タイトルが「予定削除画面」ではなく「アカウント削除画面」という表示になっている | 必須
| 43 | 予定削除画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて登録済みの予定内容の「確認」ボタンを押下 ④予定確認画面にて「削除」ボタンを押下 | ①以下表示となっていることを確認 ②「キャンセル、削除」はボタン形式であることを確認 アカウント削除確認画面 本当に削除しますか？ キャンセル 削除 | × | 2023-02-09 |  | タイトルが「予定削除画面」ではなく「アカウント削除画面」という表示になっている | 必須
| 44 |  |  |  | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 45 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 46 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて予定の「確認」ボタンを押下 ④予定確認画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 47 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて予定の「確認」ボタンを押下 ④予定確認画面にて「編集」ボタンを押下 ⑤予定編集画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 48 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて予定の「削除」ボタンを押下 ④予定削除画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 49 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「ニックネーム変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 50 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「ニックネーム変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にて画面右上のヘッダー部分の「キャンセル」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 51 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「ニックネーム変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にてニックネームを入力し「保存」ボタンを押下 ⑥ニックネーム変更完了画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 52 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「メールアドレス変更」ボタンを押下 ⑤メールアドレス変更画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | - | 2023-02-09 |  |  | -
|  | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「メールアドレス変更」ボタンを押下 ⑤メールアドレス変更画面にて「キャンセル」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | 必須
| 53 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「パスワード変更」ボタンを押下 ⑤パスワード変更画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | - | 2023-02-09 |  |  | -
|  | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「パスワード変更」ボタンを押下 ⑤パスワード変更画面にて「キャンセル」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | 必須
| 54 | アカウント画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「アカウントの削除」ボタンを押下 ⑤アカウント削除画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ニックネーム変更、メールアドレス変更、パスワード変更、カレンダー画面に戻る、アカウントの削除」は全てボタン形式であることを確認 アカウント画面 ニックネーム ヤマザキ ニックネーム変更 メールアドレス aa@aa メールアドレス変更 パスワード 設定済み パスワード変更 カレンダー画面に戻る アカウントの削除 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 55 | ニックネーム変更画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「ニックネーム変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にてヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報、カレンダー、ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー アカウント情報 カレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 56 | ニックネーム変更画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「ニックネーム変更」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「キャンセル、保存」は全てボタン形式であることを確認 ニックネーム変更画面 新しいニックネーム 入力欄 パスワード 入力欄 キャンセル 保存 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 57 | ニックネーム変更完了画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「ニックネーム変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にてニックネームを入力し「保存」ボタンを押下 ⑥ニックネーム変更完了画面にてヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報、カレンダー、ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー アカウント情報 カレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 58 | ニックネーム変更完了画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「ニックネーム変更」ボタンを押下 ⑤ニックネーム変更画面にてニックネームを入力し「保存」ボタンを押下 | ①以下表示となっていることを確認 ②「カレンダー画面に戻る」はボタン形式であることを確認 ニックネーム変更完了画面 変更が完了しました カレンダー画面に戻る | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 59 | メールアドレス変更画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「メールアドレス変更」ボタンを押下 ⑤メールアドレス変更画面にてヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報、カレンダー、ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー アカウント情報 カレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 60 | メールアドレス変更画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「メールアドレス変更」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「キャンセル、保存」は全てボタン形式であることを確認 メールアドレス変更画面 新しいメールアドレス 入力欄 パスワード 入力欄 キャンセル 保存 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 61 | メールアドレス変更完了画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「メールアドレス変更」ボタンを押下 ⑤メールアドレス変更画面にてエラーの出ない形式でメールアドレスと登録済みのパスワードを入力 ⑥「保存」ボタン押下 ⑦メールアドレス変更完了画面にてヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報・ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 62 | メールアドレス変更完了画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「メールアドレス変更」ボタンを押下 ⑤メールアドレス変更画面にてエラーの出ない形式でメールアドレスと登録済みのパスワードを入力 ⑥「保存」ボタン押下 | ①以下表示となっていることを確認 ②「ログイン画面に戻る」はボタン形式であることを確認 メールアドレス変更完了画面 変更が完了しました ログイン画面に戻る | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 63 | パスワード変更画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「パスワード変更」ボタンを押下 ⑤パスワード変更画面にてヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報、カレンダー、ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー アカウント情報 カレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 64 | パスワード変更画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「パスワード変更」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「表示、キャンセル、保存」は全てボタン形式であることを確認 パスワード変更画面 新しいパスワード 入力欄 表示 現在のパスワード 入力欄 キャンセル 保存 | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 65 | パスワード変更完了画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「パスワード変更」ボタンを押下 ⑤パスワード変更画面にてエラーが出ない形式で新しいパスワードと登録済みのパスワードを入力する ⑥「保存」ボタンを押下 ⑦パスワード変更画面にてヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報・ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 66 | パスワード変更完了画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「パスワード変更」ボタンを押下 ⑤パスワード変更画面にてエラーが出ない形式で新しいパスワードと登録済みのパスワードを入力する ⑥「保存」ボタンを押下 ⑦パスワード変更画面にてヘッダー部分を確認 | ①以下表示となっていることを確認 ②「ログイン画面に戻る」はボタン形式であることを確認 パスワード変更完了画面 変更が完了しました ログイン画面に戻る | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 67 | アカウント削除画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「アカウントの削除」ボタンを押下 ⑤アカウント削除画面にてヘッダー部分を確認 | 以下表示となっていることを確認 また「アカウント情報、カレンダー、ログアウト」は青字、下線が引かれていることを確認 マイカレンダー アカウント情報 カレンダー ログアウト | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 68 | アカウント削除画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「アカウントの削除」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「キャンセル、保存」は全てボタン形式であることを確認 アカウント削除確認画面 本当に削除しますか？ キャンセル 削除 | × | 2023-02-09 |  | 「アカウント削除確認画面」の表示が「予定削除確認画面」と表示されている | 必須
| 69 | アカウント削除完了画面 | ①ログイン画面にて登録済みのメールアドレスとパスワードを入力 ②「ログイン」ボタンを押下 ③カレンダー画面にて画面右上のヘッダー部分の「アカウント情報」を押下 ④アカウント画面にて「アカウントの削除」ボタンを押下 ⑤アカウント削除確認画面にて「削除」ボタンを押下 | ①以下画面表示となっていることを確認 ②「ログイン画面に戻る」は全てボタン形式であることを確認 アカウント削除完了画面 削除が完了しました ログイン画面に戻る | ○ | 2023-02-09 |  |  | -
| 70 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 71 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 72 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 73 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 74 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 75 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 76 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 77 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 78 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 79 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 80 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 81 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 82 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 83 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 84 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 85 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 86 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 87 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 88 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 89 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 90 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 91 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 92 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 93 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 94 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 95 |  |  |  | - |  |  |  | -
| 96 |  |  |  | - |  |  |  | -

## 結合テスト
表1