## 作業計画表
表1
作業計画表
| 項目 | 作成項目 | 作成有無 | 作成期間（目標） | 作成期間（実績）
| 基本設計・詳細設計・HTML,CSSのテンプレ作成 | 基本設計書 | ○ | 11/21(月)〜12/5(月) 2週間 | 11/21(月)〜11/24(木)
|  | 詳細設計書 | ○ |  | 11/25(金)〜12/1(木)
|  | HTML,CSSのテンプレ作成 | △ |  | 12/2(金)〜
| アカウント登録機能 | アカウント登録画面 | ○ | 12/5(月)〜12/16(金) 1.5週間 | 12/5(月)〜12/9(金)
|  | アカウント登録確認画面 | ○ |  | 12/9(金)〜12/12(月)
|  | アカウント登録完了画面 | ○ |  | 12/12(月)〜12/12(月)
| ログイン•ログアウト機能 | ログイン画面 | ○ | 12/16(金)〜12/26(月) 1.5週間 | 12/12(月)〜12/13(火)
|  | ログアウト画面 | ○ |  | 12/13(火)〜12/15(木)
| アカウント情報確認・編集・削除機能 | アカウント画面 | ○ | 12/26(金)〜1/6(金) 1.5週間 | 12/15(木)〜12/17(金)
|  | アカウント削除画面 | ○ |  | 12/17(金)〜12/19(月)
|  | ニックネーム変更画面 | ○ |  | 12/19(月)〜12/22(木)
|  | ニックネーム変更完了画面 | ○ |  | 12/22(木)〜12/27(火)
|  | パスワード変更画面 | ○ |  | 12/27(火)〜12/30(金)
|  | パスワード変更完了画面 | ○ |  | 12/30(金)〜1/1(日)
|  | メアド変更画面 | ○ |  | 1/1(日)〜1/3(火)
|  | メアド変更完了画面 | ○ |  | 1/3(火)〜1/4(水)
| カレンダー表示機能 | カレンダー画面 | ○ | 1/6(金)〜1/20(金) 2週間 | 1/4(水)〜1/24(火)
| 予定入力•編集•削除機能 | 予定確認画面 | △ | 1/20(金)〜2/3(金) 2週間 | 1/24(火)〜
予定追加画面
予定編集画面
予定削除画面
予定削除確認画面
予定削除完了画面
| テスト | 単体テスト |  | 2/3(金)〜2/22(水) 2.5週間
結合テスト
総合テスト
| リリース作業・リリーステスト |  |  | 2/22(水)〜2/28(火) 1週間